## Planner by UPI CC
Silahkan tekan "File" --> "Buat Salinan", untuk menjadikan ini punya kamu dan bisa edit dengan bebas.
Wedding Checklist by UPI CC
|  |  |  | Progress (%) |  | Days to Go!
Tgl Wedding | 2026-05-01 |  |  | 0% |  | 175
Bulan Sebelum Hari H | Kategori /Area | Checklist Item | Status | Tanggal Target | Vendor / Penanggung Jawab | Catatan | %
12 Bulan | Persiapan Awal | Tentukan tanggal dan konsep pernikahan | Belum | 2027-01-01 | Calon pengantin & keluarga | Tentukan akad & resepsi di UPICC | 0
12 Bulan | Anggaran | Buat rencana anggaran pernikahan (wedding budget) | Belum | 2027-01-01 | Pasangan | Gunakan template spreadsheet keuangan | 0
12 Bulan | Venue | Booking venue (UPI Convention Centre Padang) | Belum | 2027-01-01 | UPICC Team | Cek ketersediaan tanggal | 0
12 Bulan | Vendor | Cari dan survei vendor utama (dekorasi, catering, foto & video, MUA) | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
12 Bulan | Religi | Diskusikan dengan keluarga & ustadz/penghulu | Belum | 2027-01-01 | Keluarga & ustadz |  | 0
11 Bulan | Undangan | Kirim 'Save the Date' ke keluarga & sahabat | Belum | 2027-01-01 | WO / Pasangan | Gunakan versi digital & cetak | 0
11 Bulan | Dekorasi | Tentukan konsep dekorasi dan tema warna | Belum | 2027-01-01 | Vendor dekorasi | Sesuaikan dengan nuansa Minangkabau elegan | 0
11 Bulan | Busana | Mulai riset gaun pengantin dan busana adat | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
11 Bulan | Keluarga | Tentukan susunan panitia keluarga atau WO | Belum | 2027-01-01 | Keluarga |  | 0
10 Bulan | MUA | Booking MUA dan hair stylist | Belum | 2027-01-01 | MUA |  | 0
10 Bulan | Dekorasi | Pilih dekorator utama untuk akad dan resepsi | Belum | 2027-01-01 | Vendor dekorasi |  | 0
10 Bulan | Administrasi | Ajukan izin dan dokumen pernikahan ke KUA / catatan sipil | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
10 Bulan | Catering | Tentukan dan booking catering halal | Belum | 2027-01-01 | Vendor catering |  | 0
10 Bulan | Foto & Video | Booking fotografer & videografer profesional | Belum | 2027-01-01 | Vendor foto/video |  | 0
9 Bulan | Undangan | Rancang undangan digital & cetak | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
9 Bulan | Bridal Party | Pilih bridesmaid dan groomsmen | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
9 Bulan | Acara | Rencanakan pengajian pra-nikah / siraman | Belum | 2027-01-01 | Keluarga |  | 0
9 Bulan | Souvenir | Mulai siapkan ide souvenir (custom box, tasbih, dll) | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
8 Bulan | Transportasi | Booking transportasi pengantin dan keluarga | Belum | 2027-01-01 | Vendor transportasi |  | 0
8 Bulan | Tamu | Siapkan akomodasi tamu luar kota | Belum | 2027-01-01 | WO / keluarga |  | 0
7 Bulan | Dekorasi | Pilih dan booking florist untuk dekorasi bunga segar | Belum | 2027-01-01 | Vendor florist |  | 0
7 Bulan | Koordinasi | Briefing awal dengan WO / panitia keluarga | Belum | 2027-01-01 | WO / keluarga |  | 0
6 Bulan | Cincin | Pilih cincin pernikahan | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
6 Bulan | Busana | Belanja busana pengantin & keluarga inti | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
6 Bulan | Kue | Pesan kue pernikahan (wedding cake) | Belum | 2027-01-01 | Vendor kue |  | 0
6 Bulan | MC | Tentukan MC / host Islami | Belum | 2027-01-01 | WO / MC |  | 0
6 Bulan | Religi | Mulai kursus pranikah di KUA | Belum | 2027-01-01 | KUA / Pasangan |  | 0
5 Bulan | Honeymoon | Rencanakan dan booking honeymoon | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
5 Bulan | Vendor | Finalisasi kontrak & pembayaran DP vendor | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
4 Bulan | Foto | Lakukan prewedding photoshoot | Belum | 2027-01-01 | Vendor foto |  | 0
4 Bulan | Undangan | Kirim undangan resmi ke tamu | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
4 Bulan | Adat | Persiapkan acara malam bainai / mehndi / siraman | Belum | 2027-01-01 | Keluarga |  | 0
4 Bulan | Dekorasi | Lengkapi kebutuhan dekorasi tambahan (signage, photobooth, dll) | Belum | 2027-01-01 | Vendor dekorasi |  | 0
3 Bulan | Souvenir | Pesan souvenir dan wedding favor | Belum | 2027-01-01 | Vendor souvenir |  | 0
3 Bulan | Kesehatan | Tes kesehatan pranikah | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
3 Bulan | Musik | Pilih lagu dan musik pernikahan | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
3 Bulan | Latihan | Latihan first dance / entrance | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
2 Bulan | Dekorasi | Finalisasi layout meja & seating plan | Belum | 2027-01-01 | WO / dekorator |  | 0
2 Bulan | Koordinasi | Briefing vendor & rundown acara | Belum | 2027-01-01 | WO / vendor |  | 0
1 Bulan | Rundown | Buat rundown lengkap acara akad & resepsi | Belum | 2027-01-01 | WO / panitia |  | 0
1 Bulan | Cetak | Cetak buku tamu & kartu ucapan | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
2 Minggu | Konfirmasi | Konfirmasi ulang semua vendor | Belum | 2027-01-01 | WO |  | 0
2 Minggu | Konsumsi | Pastikan konsumsi & snack crew tersedia | Belum | 2027-01-01 | WO / catering |  | 0
1 Minggu | Busana | Ambil busana dan aksesoris pengantin | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
1 Minggu | Perawatan | Lakukan treatment kecantikan & perawatan diri | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
1 Minggu | Honeymoon | Siapkan barang bawaan untuk honeymoon | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0
Wedding Week | Acara | Sambut tamu & keluarga luar kota | Belum | 2027-01-01 | Keluarga |  | 0
Wedding Week | Religi | Laksanakan pengajian keluarga / doa bersama | Belum | 2027-01-01 | Keluarga |  | 0
Wedding Week | Adat | Nikmati malam bainai / siraman | Belum | 2027-01-01 | Keluarga |  | 0
Wedding Week | Final | Rehearsal dan koordinasi akhir | Belum | 2027-01-01 | WO / panitia |  | 0
Hari H | Pelaksanaan | Pastikan semua vendor hadir tepat waktu | Belum | 2027-01-01 | WO |  | 0
Hari H | Religi | Laksanakan akad nikah dengan khidmat | Belum | 2027-01-01 | Penghulu / keluarga |  | 0
Hari H | Dokumentasi | Pastikan dokumentasi dari persiapan hingga resepsi | Belum | 2027-01-01 | Vendor foto/video |  | 0
Hari H | Syukuran | Nikmati momen bahagia bersama keluarga & tamu | Belum | 2027-01-01 | Pasangan |  | 0